## Master Tracker
ID | المؤشر | المهمة التشغيلية | المسؤول | المراجع | جهة الاعتماد | الحالة | الإنجاز % | الأولوية | الموعد | الدليل المطلوب | الفجوة/المتبقي | التوافق
I7.1-T01 | I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية | حصر المعايير المرجعية لكل برنامج | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.1-T02 | I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية | التحقق من المصدر والإصدار الرسمي | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.1-T03 | I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية | تحليل التوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.1-T04 | I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية | عرض ومناقشة المعايير في الأقسام واللجان | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.1-T05 | I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية | اعتماد المعايير بالمجالس الرسمية | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.1-T06 | I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية | إنشاء سجل البرامج والمعايير وتواريخ الاعتماد | M5 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T07 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | تحديد آلية دورية لدراسة سوق العمل | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T08 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | جمع آراء جهات التوظيف | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T09 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | جمع آراء الخريجين والطلاب والهيئة التدريسية | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T10 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | إجراء مقارنة مرجعية مع برامج مناظرة | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T11 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | تحليل النتائج وتحديد فجوات البرامج | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T12 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | إعداد مقترحات الاستحداث أو التطوير | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T13 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | اعتماد إجراءات التطوير ومتابعة الأثر | M5 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.2-T14 | I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل | تحديث سجل آخر مراجعة لكل برنامج | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.3-T15 | I7.3 توصيف البرامج والنواتج | حصر توصيفات البرامج وحالة اعتمادها | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.3-T16 | I7.3 توصيف البرامج والنواتج | مراجعة مطابقة التوصيف للنموذج الساري | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.3-T17 | I7.3 توصيف البرامج والنواتج | مراجعة نواتج التعلم لكل برنامج | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.3-T18 | I7.3 توصيف البرامج والنواتج | إعداد مصفوفة اتساق النواتج مع NARS أو ARS | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.3-T19 | I7.3 توصيف البرامج والنواتج | اعتماد التوصيفات والمصفوفات وإعلانها | M5 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T20 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | حصر توصيفات المقررات وحالة اعتمادها | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T21 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | إعداد مصفوفة البرنامج مع المقررات | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T22 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | مراجعة اتساق نواتج المقررات مع البرنامج | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T23 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | مراجعة ربط طرق التعليم والتعلم بالنواتج | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T24 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | مراجعة ربط طرق التقييم بالنواتج | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T25 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | تحليل فجوات التغطية والتكرار | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.4-T26 | I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم | اعتماد خطة معالجة الفجوات | M5 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.5-T27 | I7.5 المراجعة الدورية | اعتماد سياسة وآلية المراجعة الدورية | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.5-T28 | I7.5 المراجعة الدورية | إعداد الخطة والجدول الزمني للمراجعات | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.5-T29 | I7.5 المراجعة الدورية | اختيار المراجعين وإثبات عدم تعارض المصالح | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.5-T30 | I7.5 المراجعة الدورية | تنفيذ المراجعات الداخلية والخارجية | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.5-T31 | I7.5 المراجعة الدورية | تحليل التقارير وإعداد استجابات البرامج | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.5-T32 | I7.5 المراجعة الدورية | متابعة إغلاق الملاحظات وتوثيق الأثر | M5 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T33 | I7.6 التقارير والتحسين | حصر تقارير المقررات والبرامج | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T34 | I7.6 التقارير والتحسين | مراجعة اكتمال تقارير المقررات | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T35 | I7.6 التقارير والتحسين | إعداد وتجميع تقرير كل برنامج | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T36 | I7.6 التقارير والتحسين | تحليل النتائج ونسب النجاح وآراء الطلاب | M4 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T37 | I7.6 التقارير والتحسين | إعداد خطط تحسين بمسؤوليات وأزمنة | M2 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T38 | I7.6 التقارير والتحسين | اعتماد خطط التحسين | M5 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T39 | I7.6 التقارير والتحسين | متابعة التنفيذ وقياس المردود | M3 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق
I7.6-T40 | I7.6 التقارير والتحسين | إطلاع الأطراف المعنية وفهرسة الأدلة | M1 | منسق المعيار ووحدة الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | محضر/قرار/وثيقة أو رابط داعم | استكمال التنفيذ والأدلة | غير متحقق

## Dashboard
المعيار السابع المؤسسي
المؤشر | عدد المهام | متوسط الإنجاز
I7.1 المعايير الأكاديمية المرجعية
I7.2 ملاءمة البرامج لسوق العمل
I7.3 توصيف البرامج والنواتج
I7.4 اتساق المقررات وطرق التعليم والتقييم
I7.5 المراجعة الدورية
I7.6 التقارير والتحسين

## Evidence Register
الكود | Task ID | الدليل | الحالة | الرابط | المراجع | تاريخ المراجعة

## Gap Register
الكود | Task ID | الفجوة | الخطورة | الإجراء | المسؤول | الموعد | الحالة

## Meetings
التاريخ | النوع | القرارات | المسؤول | الموعد | الحالة

## Team
الكود | الاسم | الدور | عدد المهام