## Master Tracker
ID | المؤشر | المهمة | المسؤول | المراجع | جهة الاعتماد | الحالة | الإنجاز % | الأولوية | الموعد | الدليل | الفجوة
P2.1-T01 | P2.1 | تحديد NARS/ARS ومصدرها | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.1-T02 | P2.1 | تحليل الملاءمة | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.1-T03 | P2.1 | إعداد ARS–NARS Matrix | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.1-T04 | P2.1 | مناقشة المعايير | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.1-T05 | P2.1 | اعتماد التبني والتوعية | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.2-T01 | P2.2 | مراجعة الرسالة | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.2-T02 | P2.2 | صياغة Program Aims | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.2-T03 | P2.2 | مواءمة الأهداف مع الرسالة | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.2-T04 | P2.2 | مواءمتها مع مواصفات الخريج | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.2-T05 | P2.2 | الاعتماد والإعلان | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.3-T01 | P2.3 | تحليل الساعات والمكونات | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.3-T02 | P2.3 | تحليل التكامل والتسلسل | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.3-T03 | P2.3 | تحليل الحداثة | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.3-T04 | P2.3 | تحليل التوازن النظري والتطبيقي | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.3-T05 | P2.3 | تحليل المتطلبات | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.3-T06 | P2.3 | اعتماد التحديثات | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.4-T01 | P2.4 | إعداد الاستراتيجية | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.4-T02 | P2.4 | مواءمتها مع المعايير | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.4-T03 | P2.4 | ربط التعليم بالمخرجات | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.4-T04 | P2.4 | ربط التقييم بالمخرجات | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.4-T05 | P2.4 | الاعتماد والإعلان | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.4-T06 | P2.4 | المراجعة الدورية | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.5-T01 | P2.5 | استكمال نموذج التوصيف | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.5-T02 | P2.5 | مطابقة اللائحة | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.5-T03 | P2.5 | مراجعة البيانات والهيكل | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.5-T04 | P2.5 | اعتماد التوصيف | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.5-T05 | P2.5 | إعلانه وإتاحته | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.6-T01 | P2.6 | PLO–Standards Matrix | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.6-T02 | P2.6 | PLO–Courses Matrix | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.6-T03 | P2.6 | مصفوفة الاختياري | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.6-T04 | P2.6 | مصفوفة التعليم | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.6-T05 | P2.6 | مصفوفة التقييم | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.6-T06 | P2.6 | تحليل الفجوات | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.7-T01 | P2.7 | حصر المقررات | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.7-T02 | P2.7 | استكمال التوصيفات | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.7-T03 | P2.7 | مطابقة اللائحة | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.7-T04 | P2.7 | مراجعة النواتج والتقييم | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.7-T05 | P2.7 | الاعتماد والإعلان | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.8-T01 | P2.8 | تحديد الأطراف | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.8-T02 | P2.8 | تحليل آراء الطلاب والخريجين | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.8-T03 | P2.8 | تحليل جهات التوظيف | عضو فريق P2 رقم 1 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.8-T04 | P2.8 | مناقشة التقييم المستمر | عضو فريق P2 رقم 2 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.8-T05 | P2.8 | اعتماد التطوير | عضو فريق P2 رقم 3 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.
P2.8-T06 | P2.8 | قياس الأثر | عضو فريق P2 رقم 4 | منسق المعيار ووحدة ضمان الجودة | المجلس الحاكم المختص | لم تبدأ | 0 | مرتفعة | غير محدد | وثيقة تنفيذ، محضر مراجعة، قرار اعتماد، رابط النسخة النهائية | استكمال التنفيذ والأدلة والمراجعة والاعتماد والفهرسة.

## Dashboard
المؤشر | عدد المهام | متوسط الإنجاز
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
P2.8

## Evidence Register
الكود | Task ID | الدليل | الحالة | الرابط

## Gap Register
الكود | Task ID | الفجوة | الإجراء | الحالة

## Meetings
التاريخ | القرارات | المسؤول | الحالة

## Team
الكود | الاسم | الدور
P1 | عضو فريق P2 رقم 1 | عضو فريق تصميم البرنامج
P2 | عضو فريق P2 رقم 2 | عضو فريق تصميم البرنامج
P3 | عضو فريق P2 رقم 3 | عضو فريق تصميم البرنامج
P4 | عضو فريق P2 رقم 4 | عضو فريق تصميم البرنامج